ImportaChina — Backlog, Tablero Kanban y Plan de Sprints

HUBER ANGEL RAMIREZ NERY  •  Proyecto con Firebase (Firestore, Authentication, Hosting)

Tablero: “Gestión - ImportaChina”. Listas: Backlog, Por Hacer, En Proceso (máx. 3), En Pruebas (máx. 2), Hecho.

# 1. Plan de sprints

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Preparación: tableros, repositorio, base de datos, wireframes | — | — |
| Sprint 1 | Autenticación y roles | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 | 12 |
| Sprint 2 | Catálogo y consumo del catálogo externo | HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09 | 15 |
| Sprint 3 | Carrito, pedidos y pagos | HU-10, HU-11, HU-12, HU-13 | 15 |
| Sprint 4 | Reportes, pruebas finales y publicación | HU-14, HU-15, HU-16 | 10 |

# 2. Historias de usuario por sprint

## Sprint 1 — Autenticación y roles

| ID | Rol | Historia (Como… quiero… para…) | Pts | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Cliente | Como Cliente, quiero registrarme con mi correo y una contraseña, para poder comprar en la tienda. | 3 | • El formulario valida correo único y contraseña de mínimo 8 caracteres. • Al registrarme, mi cuenta queda con el rol Cliente. |
| HU-02 | Cliente | Como Cliente, quiero iniciar y cerrar sesión, para acceder a mi cuenta de forma segura. | 2 | • Con credenciales correctas entro a mi cuenta; con incorrectas veo un mensaje de error claro. • Al cerrar sesión no puedo volver a las páginas privadas. |
| HU-03 | Administrador | Como Administrador, quiero gestionar usuarios y asignarles un rol (Administrador, Vendedor o Cliente), para controlar quién accede a cada función. | 5 | • Puedo listar, crear, editar y desactivar usuarios. • Un Vendedor o Cliente no puede entrar al panel de administración. |
| HU-04 | Cliente | Como Cliente, quiero editar mi perfil y mi dirección de envío, para recibir mis pedidos en el lugar correcto. | 2 | • Puedo cambiar mi nombre, teléfono y dirección. • Los cambios se guardan y se muestran al volver a entrar. |

## Sprint 2 — Catálogo y consumo de la API

| ID | Rol | Historia (Como… quiero… para…) | Pts | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Administrador | Como Administrador, quiero sincronizar productos desde la API de AliExpress, para llenar el catálogo sin cargarlos uno por uno. | 5 | • Al lanzar la sincronización se importan entre 20 y 50 productos con título, imagen y precio de costo. • Un producto ya importado no se duplica y cada sincronización queda registrada con su resultado. |
| HU-06 | Administrador | Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar categorías, para mantener el catálogo organizado. | 2 | • Cada categoría tiene nombre único. • No puedo eliminar una categoría que tenga productos asignados. |
| HU-07 | Administrador | Como Administrador, quiero definir el margen de ganancia y ver el precio de venta de cada producto, para que la tienda gane sobre el costo de importación. | 2 | • El precio de venta se calcula a partir del costo y el margen. • Los cambios de margen se reflejan en el catálogo. |
| HU-08 | Cliente | Como Cliente, quiero ver el catálogo y el detalle de cada producto, para conocer lo que está disponible antes de comprar. | 3 | • El catálogo muestra imagen, título y precio, con paginación. • El detalle muestra descripción, imágenes y el botón para agregar al carrito. |
| HU-09 | Cliente | Como Cliente, quiero buscar productos por palabra clave y filtrarlos por categoría, para encontrar lo que busco rápidamente. | 3 | • La búsqueda devuelve productos cuyo título contiene la palabra. • Puedo combinar la búsqueda con una categoría y limpiar los filtros. |

## Sprint 3 — Carrito, pedidos y pagos

| ID | Rol | Historia (Como… quiero… para…) | Pts | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Cliente | Como Cliente, quiero agregar productos al carrito y modificar sus cantidades, para preparar mi compra antes de pagar. | 5 | • Puedo agregar, cambiar la cantidad y quitar productos. • El carrito muestra subtotales y total actualizados. |
| HU-11 | Cliente | Como Cliente, quiero confirmar mi compra con mi dirección de envío, para generar mi pedido. | 5 | • Al confirmar se crea un pedido con estado Pendiente y el carrito queda vacío. • Se guarda el precio de cada producto al momento de la compra. |
| HU-12 | Vendedor | Como Vendedor, quiero ver la lista de pedidos y cambiar su estado, para dar seguimiento a cada venta. | 3 | • Veo los pedidos con cliente, total y estado. • Puedo cambiar el estado entre Pendiente, Pagado, Enviado y Entregado. |
| HU-13 | Vendedor | Como Vendedor, quiero registrar el pago de un pedido, para confirmar que la venta está cubierta. | 2 | • Registro método, monto y fecha del pago. • Al registrar el pago, el pedido pasa a Pagado. |

## Sprint 4 — Reportes y publicación

| ID | Rol | Historia (Como… quiero… para…) | Pts | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | Cliente | Como Cliente, quiero ver el historial de mis pedidos y su estado, para saber en qué punto está cada compra. | 3 | • Solo veo mis propios pedidos. • Cada pedido muestra fecha, productos, total y estado. |
| HU-15 | Vendedor | Como Vendedor, quiero ver el detalle completo de un pedido, para preparar el envío correctamente. | 2 | • El detalle muestra productos, cantidades, dirección y datos de contacto. • Puedo volver a la lista sin perder los filtros. |
| HU-16 | Administrador | Como Administrador, quiero ver un reporte de ventas por rango de fechas y los productos más vendidos, para tomar decisiones sobre el catálogo. | 5 | • Puedo elegir fecha inicial y final y ver el total vendido. • Veo los 5 productos más vendidos del periodo. |

# 3. Puntos de historia sugeridos por tarjeta

Escala Fibonacci de Scrum: 1, 2, 3, 5, 8. Ninguna historia debe superar 8 puntos; si lo hace, se divide. Total del proyecto: 52 puntos.

# 4. Reglas del tablero (Kanban)

| Columna | Una tarjeta entra cuando… | Sale cuando… | Límite WIP |
| --- | --- | --- | --- |
| Por Hacer | Está en el sprint y tiene criterios de aceptación. | Alguien la toma (pull). | — |
| En Proceso | Tiene responsable y rama de Git; el código está subido en un Pull Request. | El Pull Request está abierto. | 3 |
| En Pruebas | El Pull Request está abierto. | Pasa las pruebas y la revisión de un compañero. | 2 |
| Hecho | Cumple todos los criterios de aceptación. | Se archiva al cerrar el sprint. | — |
| Backlog | Todas las historias pendientes, sin límite. | Pasa a Por Hacer en el planning. | — |

# 5. Etiquetas sugeridas

| Color | Uso |
| --- | --- |
| Administrador | Historias del administrador (HU-03, HU-05, HU-06, HU-07, HU-16). |
| Vendedor | Historias del vendedor (HU-12, HU-13, HU-15). |
| Cliente | Historias del cliente (HU-01, HU-02, HU-04, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-14). |
| Sprint 1..4 | Una etiqueta por sprint para filtrar el tablero. |

# 6. Checklist de cada tarjeta

• Título: Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]. — precedido por los puntos, ej. [5] Como Cliente, quiero filtrar productos por categoría, para encontrar lo que busco rápidamente.

• Descripción: los criterios de aceptación (mínimo 2).

• Lista de verificación: migración, modelo, controlador, vista y prueba.

• Miembros: quién desarrolla. Etiquetas: rol y sprint. Fecha de entrega: último día del sprint.